Poznámky k realizaci stavby výtahu

Investor zajistí:

- přeložení sítí v místě plánované šachty výtahu

- vybudování zemního otvoru v místě plánované šachty výtahu o hloubce 2m a rozměrech 2,5 x 2,5m (otvor zůstane po přeložení sítí)

T:  formou poptávky

do 31.07.2022

Dodavatel zajisti i stavební práce tj.

- vybetonování šachty do připraveného zemního otvoru o hloubce 2m a rozměrech 2,5 x 2,5m

- vybourání vstupů (2x I.NP, 1x II.NP, 1x III.NP)

- instalaci vstupních dveří v I.NP vedle stávajícího vstupu

- provedení zhutnění zeminy a položení zámkové dlažby pro přístup k výtahu a dveřím do chodby v I.NP z prostoru dvora

- připojení do elektrické sítě z rozvaděče u výtahu (nutný jistič 40A pro příkon 11 kW, kabel 5Cx10

T:  formou VŘ (nutno připravit neprodleně)

20.08.2022 – 20.09.2022  zahájení prací dodavatelem

vybetonování šachty do připraveného zemního otvoru o hloubce

15.09.2022 – 31.10.2022

instalace ocelové konstrukce výtahu

01.11.2022 – 15.12.2022

zasklení konstrukce, dokončení stavby